## Ke hoach
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỰ ĐỘNG BIỂN ĐÔNG
Head Quarter: 61 Le Duc Tho Str., Ward 7, Go Vap Dist., HCMC Vietnam
DN Factory: Block A14, Road No. 7, Da Nang Hi-tech Park, Hoa Lien, Hoa Vang, Da Nang City, Vietnam
Representation office: 87 To Hieu Str., Nghia Do Ward, Cau Giay District, HaNoi City, Vietnam
Tel: (+84)8.35123552 Fax: (+84)8.35123592
|  | Webisite: ww.biendongco.vn www.estec.vn |  |  | info@biendongco.vn
KẾ HOẠCH - THEO DÕI SẢN XUẤT
DỰ ÁN: ES192-A2405-1 SUN- CVN HÀ NAM GD2
STT | Nội dung chi tiết công việc | Thời gian |  | Rủi ro | Biện pháp kiểm soát rủi ro | Kết quả |  |  | Ghi chú
|  | Bắt đầu thi công | Hoàn thành |  |  | Thi công | ATLĐ | QA/QC
I | Thực hiện giao hàng đợt 1 | 2025-03-05 | 2025-03-23
1 | Chuẩn bị trước thi công | 2025-03-05 | 2025-03-07
2 | Lắp đặt và đấu nối | 2025-03-08 | 2025-03-19
3 | Hoàn thiện | 2025-03-12 | 2025-03-22
4 | FAT | 2025-03-20 | 2025-03-22
5 | Đóng gói-Xuất xưởng | 2025-03-23 | 2025-03-23
II | Thực hiện giao hàng đợt 2 | 2025-03-12 | 2025-03-31
1 | Chuẩn bị trước thi công | 2025-03-05 | 2025-03-07
2 | Lắp đặt và đấu nối | 2025-03-08 | 2025-03-19
3 | Hoàn thiện | 2025-03-12 | 2025-03-30
4 | FAT | 2025-03-30 | 2025-03-30
5 | Đóng gói-Xuất xưởng | 2025-03-31 | 2025-03-31
Cán bộ Giám sát an toàn: ………………………………………. | [6 empty] | ĐN, Ngày ……. tháng …… năm …
NGƯỜI LẬP
Cán bộ kiểm tra chất lượng: …………………………………….

## W11-12 Dot1
KẾ HOẠCH THI CÔNG Project Name: CVN HÀ NAM GD2 | [16 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [6 empty] | W15 | [6 empty] | W16
| Project Co.: | H THIET BI UP | [8 empty] | 2025-03-13
| PO No.: | [9 empty] | 2025-03-10
| Date: | -2025 | [8 empty] | 2025-03-14
| Doc No.: | H THIET BI UPDATE Rev2.xlsx]WSDN
STT | Hạng mục | Công việc | Giai đoạn thực hiện | Điều kiện thi công (Hàng Hóa) | Thời lượng thi công | Số lượng nhân sự | Bắt đầu | Kết thúc | Nơi thi công (Xưởng / Site) | Nhân sự | Chủ trì | Hỗ trợ | Trạng thái | Phần trăm hoàn thành thực tế | Ghi chú | Hệ số | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20
| PHẦN TRĂM TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH |  | Đợt 1 | ok | 19 |  | 2025-03-05 | 2025-03-23 | [5 empty] | 100% |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
1 | Chuẩn bị trước thi công |  |  |  | 3 |  | 2025-03-05 | 2025-03-07
2 | Lắp đặt và đấu nối |  |  |  | 12 |  | 2025-03-08 | 2025-03-19
2.1 | Gia công Máng, rail |  |  |  | 3 |  | 2025-03-08 | 2025-03-10 | [5 empty] | 100% |  | 7%
|  | Cắt máng, rail | 1 | OK | 3 | 2 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | Xưởng | Tuấn, Thắng | Trung |  | Hoàn Thành | 100% |  | 50% | [5 empty] | 70% | 100%
|  | Cố định máng, rail | 1 | OK | 3 | 3 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | Xưởng | Giang, Sanh, Nghĩa | Trung |  | Hoàn Thành | 100% |  | 50% | [5 empty] | 50% | 85% | 100%
2.2 | Lắp đặt SP |  |  |  | 3 |  | 2025-03-08 | 2025-03-10 | [5 empty] | 100% |  | 7%
|  | Lắp đặt SP+ sứ đỡ 295 Busbar tủ Incoming | 1 | OK | 2 | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | Xưởng | Sanh | Giang | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 35% | [5 empty] | 50% | 100%
|  | Lắp đặt SP đai cáp tủ Incoming | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Xưởng | Giang | Giang | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 35% | [7 empty] | 100%
|  | Lắp đặt SP ZCT, MCT | 1 | OK | 1 | 3 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Xưởng | Trung, Nghĩa | Giang | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [8 empty] | 100%
|  | Lắp đặt SP PE, dời mouting | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Xưởng | Trung | Giang | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [7 empty] | 100%
2.3 | Gia công và lắp đăt Busbar |  |  | OK | 9 |  | 2025-03-08 | 2025-03-16 | [5 empty] | 100% |  | 15%
|  | Cẳt, uốn busbar tủ Incoming Khò co nhiệt cho Incoming | 1 | OK | 9 | 1 | 2025-03-08 | 2025-03-16 | Xưởng | Quỳnh | Đức | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 60% | [5 empty] | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 80% | 90% | 100%
|  | Cẳt, đột busbar PE của tủ | 1 | OK | 3 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | Xưởng | Quỳnh | Đức | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [7 empty] | 50% | 80% | 100%
|  | Lắp busbar + Sứ đỡ SM tủ incoming |  | OK | 7 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | Xưởng | Sanh | Đức | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [9 empty] | 12% | 20% | 30% | 40% | 50% | 90% | 100%
2.4 | Lắp thiết bị phụ |  | 1 | OK | 11 |  | 2025-03-09 | 2025-03-19 | [5 empty] | 100% |  | 15%
|  | Soạn thiết bị, Tem BH, Nhãn Tên thiết bị | 1 | OK | 11 | 3 | 2025-03-09 | 2025-03-19 | Xưởng | Hiếu, chị Yến,Thọ | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [6 empty] | 20% | 35% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% | 95% | 95% | 100%
|  | Đèn tủ, Công tắc hành trình | 1 | OK | 2 | 1 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | Xưởng | Tuấn | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [6 empty] | 50% | 100%
|  | Gắn máy biến áp, Cầu chì chống sắt | 1 | OK | 2 | 1 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | Xưởng | Thắng | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [6 empty] | 60% | 100%
|  | Domino |  | OK | 1 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Xưởng | Trung | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [7 empty] | 100%
|  | Gắn Quạt, Fillter, TS | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Xưởng | Thọ | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [7 empty] | 100%
|  | Cầu chì đơn, Relay, Đèn báo pha, PAC, ERL, Chống sắt | 1 | OK | 2 | 2 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | Xưởng | Hiếu, Thọ | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 100%
|  | ZCT | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Xưởng | Tuấn | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [15 empty] | 100%
|  | MCT |  | OK | 3 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Xưởng | Sanh | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [15 empty] | 100%
|  | Terminal, Jump, chặn. Cover, vách ngăn Phoenix | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Xưởng | Sanh | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [7 empty] | 70% | 100%
|  | Terminal, Jump, chặn. Cover, vách ngăn hanyoung | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Xưởng | Thọ | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [7 empty] | 80% | 100%
|  | Gắn số/ tên Terminal Phoenix | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Xưởng | Thọ | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [7 empty] | 50% | 100%
2.5 | Lắp đặt Thiết bị chính |  |  | OK | 3 |  | 2025-03-13 | 2025-03-15 | [5 empty] | 100% |  | 15%
|  | MCCB incoming +Shunt trip | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Xưởng | Tuấn | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [10 empty] | 30% |  |  | 100%
|  | MCCB outgoing | 1 | OK | 2 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Xưởng | Giang, Tuấn | Hiếu | Danh, Sơn | Hoàn Thành | 100% |  | 30% | [10 empty] | 100%
|  | MCB | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Xưởng | Hoàng | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [10 empty] | 100%
|  | Biến tần | 1 | OK | 2 | 4 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Xưởng | Giang, Sanh, Tuấn | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 35% | [11 empty] | 80% | 95% | 100%
|  | PLC |  | OK | 2 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | Xưởng | Nghĩa | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [7 empty] | 100%
|  | ET, Base, Module IO, Scalance, PS, SO |  | OK | 2 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | Xưởng | Nghĩa | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [7 empty] | 90% | 100%
2.6 | Đấu nối |  |  | OK | 9 |  | 2025-03-11 | 2025-03-19 | [5 empty] | 100% |  | 36%
1 |  | In tagname | 1 | OK | 3 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Xưởng | Thắng, Nghĩa | Hiếu,Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [9 empty] | 30% | 50% | 90% | 100%
2 |  | Ra dây, bấm cosse, lồng tagname | 1 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-15 | Xưởng | Trung, Hiếu | Đông | SV |  | 100% |  | 10% | [8 empty] | 15%
|  | MCC | 1 |  | 5 |  | 2025-03-11 | 2025-03-15 |  | Hiếu |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 60% | [9 empty] | 20% | 40% | 80% | 100%
|  | PLC | 1 |  | 3 |  | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  | Trung |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 40% | [9 empty] | 50% | 100%
3 |  | Đấu nối phần động lực tủ Incoming | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | Xưởng | Thắng | Hiếu |  |  | 100% |  | 5%
|  | C1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [9 empty] | 100%
|  | C5 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [9 empty] | 100%
|  | C6 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [10 empty] | 100%
|  | C4 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [10 empty] | 100%
|  | C10 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [12 empty] | 100%
|  | C7 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [12 empty] | 100%
|  | LZ7.1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [13 empty] | 100%
|  | C12 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [13 empty] | 100%
4 |  | Đấu nối phần điều khiển tủ Incoming | 1 | OK | 5 | 1 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | Xưởng | Sanh | Hiếu |  |  | 100% |  | 5%
|  | C1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [10 empty] | 90% | 100%
|  | C5 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [10 empty] | 90% | 100%
|  | C6 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [12 empty] | 90% | 100%
|  | C4 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [12 empty] | 90% | 100%
|  | C10 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [13 empty] | 90% | 100%
|  | C7 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [13 empty] | 100%
|  | LZ7.1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [14 empty] | 100%
|  | C12 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [14 empty] | 100%
5 |  | Đấu nối phần đầu vào ra MCCB | 1 | OK | 4 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | Xưởng | Giang, Hiếu, Tuấn | Hiếu |  |  | 100% |  | 25%
|  | C1 | 1 |  | 2 |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Giang |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [10 empty] | 100%
|  | C5 | 1 |  | 2 |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Giang |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [10 empty] | 100%
|  | C6 | 1 |  | 2 |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Giang |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [10 empty] | 100%
|  | C4 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [12 empty] | 100%
|  | C10 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [12 empty] | 100%
|  | C7 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [13 empty] | 100%
|  | LZ7.1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [13 empty] | 100%
|  | C12 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [13 empty] | 100%
6 |  | Đấu nối Cấp nguồn tải | 1 | OK | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Xưởng | Hiếu, Tuấn, Sanh | Hiếu |  |  | 100% |  | 5%
|  | C1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [14 empty] | 100%
|  | C5 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [14 empty] | 100%
|  | C6 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [14 empty] | 100%
|  | C4 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [14 empty] | 100%
|  | C10 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [14 empty] | 100%
|  | C7 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [14 empty] | 100%
|  | LZ7.1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [14 empty] | 100%
|  | C12 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [14 empty] | 100%
7 |  | Đấu nối phần Động lực Biến tần | 1 | OK | 5 | 3 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | Xưởng | Thắng | Hiếu |  |  | 100% |  | 10%
|  | C1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Giang, Việt |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [12 empty] | 100%
|  | C5 | 1 |  | 2 |  | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Giang, Việt |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [12 empty] | 100%
|  | C6 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  | Giang, Việt |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [13 empty] | 100%
|  | C4 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [14 empty] | 100%
|  | C10 | 1 |  | 2 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [14 empty] | 100%
|  | C7 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [15 empty] | 100%
|  | LZ7.1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [16 empty] | 100%
|  | C12 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [16 empty] | 100%
8 |  | Link nguồn 220VAC cho các tủ, PE cửa | 1 | OK | 1 | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Xưởng |  | Hiếu | SV |  | 100% |  | 5%
9 |  | Đấu nối phần Đèn, Quạt, TS tủ outgoing | 1 | OK | 3 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Xưởng |  | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [11 empty] | 100%
10 |  | Nguồn cấp tủ PLC | 1 | OK | 2 |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | Xưởng | Nghĩa, Thọ | Trung |  |  | 100% |  | 10%
|  | PLC-MECH 1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [10 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 2 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [11 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 6 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [10 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 7 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [11 empty] | 100%
11 |  | Tín hiệu module IO | 1 | OK | 2 |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Xưởng | Nghĩa, Thọ | Trung |  |  | 100% |  | 5%
|  | PLC-MECH 1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [12 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 2 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [13 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 6 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [12 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 7 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [13 empty] | 100%
12 |  | Terminal & Relay | 1 | OK | 2 |  | 2025-03-15 | 2025-03-16 | Xưởng | Nghĩa, Thọ | Trung |  |  | 100% |  | 10%
|  | PLC-MECH 1 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [14 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 2 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [15 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 6 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [14 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 7 | 1 |  | 1 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [15 empty] | 100%
3 | Hoàn thiện tủ |  |  | OK | 11 |  | 2025-03-12 | 2025-03-22 | [5 empty] | 100% |  | 5%
|  | Bấm dây PN - nhãn dây- cắm dây | 1 | OK | 2 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Xưởng | Nghĩa | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 30% | [9 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | Bó cáp & sắp xếp gọn gàn các dây trong tủ | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Xưởng | Nghĩa | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [19 empty] | 100%
|  | In và dán Tagname tủ, Logo, thiết bị trên mặt tủ | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Xưởng | Nghĩa | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [19 empty] | 100%
|  | Cắt nắp máng & đánh dấu máng | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Xưởng | Nghĩa | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [19 empty] | 100%
|  | Siết ôc, sơn dặm & vệ sinh tủ | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Xưởng | Nghĩa | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [19 empty] | 100%
4 | FAT nội bộ/ FAT với khách hàng |  |  |  | 3 |  | 2025-03-20 | 2025-03-22 | [5 empty] | 100%
|  | Visual check list | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 25%
|  | List of Material | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 25%
|  | Insulation Test: Kiểm tra nguội, Kiểm tra cách điện, Đóng điện đúng thứ tự từ nguồn đến tải. | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 25%
|  | IO & Manual Test | 1 | OK | 1 | 1 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 25%
5 | Giao Hàng- xuất xưởng |  |  |  | 1 |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | [5 empty] | 100%
|  | Biên bản hàng hóa | 1 | OK | 1 |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20%
|  | Tài liệu thiết bị đính kèm | 1 | OK | 1 |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20%
|  | Lập Packing list | 1 | OK | 1 |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20%
|  | Đưa phương án lựa chọn xe phù hợp | 1 | OK | 1 |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20%
|  | Đóng gói & chuyển tủ | 1 | OK | 1 |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20%
OK
NOT OK
Note on N7: Huynh Van Thao: Doing: đang thực hiện. Need: cần thực hiện. None: chưa thực hiện Wait: đợi hàng khác

## W12-13 Dot2
KẾ HOẠCH THI CÔNG Project Name: CVN HÀ NAM GD2 | [16 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [6 empty] | W15 | [6 empty] | W16
| Project Co.: | H THIET BI UP
PO No.:
| Date: | -2025
| Doc No.: | H THIET BI UPDATE Rev2.xlsx]WSDN
STT | Hạng mục | Công việc | Giai đoạn thực hiện | Điều kiện thi công (Hàng Hóa) | Thời lượng thi công | Số lượng nhân sự | Bắt đầu | Kết thúc | Nơi thi công (Xưởng / Site) | Nhân sự | Chủ trì | Hỗ trợ | Status | Phần trăm hoàn thành thực tế | Ghi chú | Hệ số | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20
| PHẦN TRĂM TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH |  | Đợt 2 | ok | 20 |  | 2025-03-12 | 2025-03-31 | [5 empty] | 100% |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
1 | Chuẩn bị trước thi công |  |  |  | 1
2 | Lắp đặt và đấu nối |  |  |  | 11 |  | 2025-03-20 | 2025-03-30
2.1 | Gia công Máng, rail |  |  |  | 2 |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | [5 empty] | 100% |  | 7%
|  | Cắt máng, rail | 2 | OK | 2 | 2 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Xưởng | Thắng | Trung |  | Hoàn Thành | 100% |  | 50% | [21 empty] | 70% | 100%
|  | Cố định máng, rail | 2 | OK | 2 | 2 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Xưởng | Sanh | Trung |  | Hoàn Thành | 100% |  | 50% | [21 empty] | 50% | 100%
2.2 | Lắp đặt SP |  |  |  | 9 |  | 2025-03-20 | 2025-03-28 | [5 empty] | 100% |  | 10%
|  | Lắp đặt SP+ sứ đỡ 295 Busbar tủ Incoming | 2 | OK | 2 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Xưởng | Quỳnh | Quỳnh | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 35% | [22 empty] | 15% | 100%
|  | Lắp đặt SP đai cáp tủ Incoming | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Xưởng | Quỳnh | Quỳnh | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 35% | [17 empty] | 100%
|  | Lắp đặt SP ZCT, MCT | 2 | OK | 3 | 3 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | Xưởng | Quỳnh | Quỳnh | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [23 empty] | 20% | 70% | 100%
|  | Lắp đặt SP PE, dời mouting | 2 | OK | 2 | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | Xưởng | Quỳnh | Quỳnh | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [17 empty] | 40% | 100%
2.3 | Gia công và lắp đăt Busbar |  |  | OK | 8 |  | 2025-03-21 | 2025-03-28 | [5 empty] | 100% |  | 15%
|  | Cẳt, uốn busbar tủ Incoming Khò co nhiệt cho Incoming | 2 | OK | 8 | 1 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | Xưởng | Quỳnh | Đức | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 50% | [21 empty] | 15% | 40% | 50% | 85% | 100%
|  | Cẳt, đột busbar PE của tủ | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Xưởng | Quỳnh | Đức | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 30% | [23 empty] | 100%
|  | Lắp busbar + Sứ đỡ SM tủ incoming |  | OK | 2 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Xưởng | Quỳnh | Đức | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [22 empty] | 20% | 100%
2.4 | Lắp thiết bị phụ |  |  | OK | 5 |  | 2025-03-24 | 2025-03-28 | [5 empty] | 100% |  | 15%
|  | Soạn thiết bị, Tem BH, Nhãn Tên thiết bị | 2 | OK | 4 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | Xưởng | Trung | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [22 empty] | 70% | 95% | 95% | 100%
|  | Đèn tủ, Công tắc hành trình | 2 | OK | 2 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Xưởng | Tuấn | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [22 empty] | 100%
|  | Gắn máy biến áp, Cầu chì chống sắt | 2 | OK | 2 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Xưởng | Nghĩa | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [22 empty] | 100%
|  | Domino |  | OK | 1 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Xưởng | Nghĩa, Trung | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [22 empty] | 100%
|  | Gắn Quạt, Fillter, TS | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Xưởng | Thọ | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [21 empty] | 100%
|  | Cầu chì đơn, Relay, Đèn báo pha, PAC, ERL, Chống sắt | 2 | OK | 2 | 2 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Xưởng | Thọ | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [22 empty] | 100%
|  | ZCT | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Xưởng | Nghĩa | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [22 empty] | 100%
|  | MCT | 2 | OK | 3 | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | Xưởng | Quỳnh | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [23 empty] | 10% | 60% | 100%
|  | Terminal, Jump, chặn. Cover, vách ngăn Phoenix | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Xưởng | Thọ | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [22 empty] | 100%
|  | Terminal, Jump, chặn. Cover, vách ngăn hanyoung | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Xưởng | Thọ | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [22 empty] | 100%
|  | Gắn số/ tên Terminal Phoenix | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Xưởng | Thọ | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [22 empty] | 100%
2.5 | Lắp đặt Thiết bị chính |  |  | OK | 2 |  | 2025-03-25 | 2025-03-26 | [5 empty] | 100% |  | 15%
|  | MCCB incoming +Shunt trip | 2 | OK | 2 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Xưởng | Quỳnh, Đức | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [22 empty] | 80% | 100%
|  | MCCB outgoing | 2 | OK | 1 | 2 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Xưởng | Giang | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 30% | [22 empty] | 100%
|  | MCB | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Xưởng | Việt | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [22 empty] | 100%
|  | Biến tần | 2 | OK | 2 | 4 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Xưởng | Giang, Sanh, Thắng | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 35% | [22 empty] | 100%
|  | PLC | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Xưởng | Nghĩa, Thọ | Trung |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [21 empty] | 100%
|  | ET, Base, Module IO, Scalance, PS, SO | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Xưởng | Nghĩa, Thọ | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [21 empty] | 100%
2.6 | Đấu nối |  |  | OK | 8 |  | 2025-03-23 | 2025-03-30 | [5 empty] | 100% |  | 33%
|  | In tagname | 2 | OK | 3 | 1 | 2025-03-23 | 2025-03-25 | Xưởng | Thắng, Nghĩa | Hiếu,Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [21 empty] | 40% | 50% | 100%
|  | Ra dây, bấm cosse, lồng tagname | 2 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-27 | Xưởng | Trung, Hiếu | Đông | SV |  | 100% |  | 10%
|  | MCC | 2 |  | 3 |  | 2025-03-25 | 2025-03-27 |  | Việt |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 60% | [22 empty] | 15% | 50% | 100%
|  | PLC | 2 |  | 1 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | Trung |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 40% | [22 empty] | 100%
|  | Đấu nối phần động lực tủ Incoming | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-29 | Xưởng | Thắng | Hiếu |  |  | 100% |  | 5%
|  | C2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [23 empty] | 100%
|  | LZ3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [23 empty] | 100%
|  | C8 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [24 empty] | 100%
|  | LZ4 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [24 empty] | 100%
|  | C3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [25 empty] | 100%
|  | LZ5 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [25 empty] | 100%
|  | C9 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [26 empty] | 100%
|  | LZ7.2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [26 empty] | 100%
|  | Đấu nối phần điều khiển tủ Incoming | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-29 | Xưởng | Sanh | Hiếu |  |  | 100% |  | 5%
|  | C2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [23 empty] | 100%
|  | LZ3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [23 empty] | 100%
|  | C8 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [24 empty] | 100%
|  | LZ4 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [24 empty] | 100%
|  | C3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [25 empty] | 100%
|  | LZ5 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [25 empty] | 100%
|  | C9 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [26 empty] | 100%
|  | LZ7.2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [26 empty] | 100%
|  | Đấu nối phần đầu vào-ra MCCB | 2 | OK | 2 | 2 | 2025-03-26 | 2025-03-29 | Xưởng | Giang, Hiếu, Tuấn | Hiếu |  |  | 100% |  | 25%
|  | C2 | 2 |  | 2 |  | 2025-03-26 | 2025-03-27 |  | Giang |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [23 empty] | 80% | 100%
|  | LZ3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Giang |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [24 empty] | 100%
|  | C8 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Giang |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [25 empty] | 100%
|  | LZ4 | 2 |  | 2 |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 |  | Giang |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [26 empty] | 100%
|  | C3 | 2 |  | 2 |  | 2025-03-26 | 2025-03-27 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [23 empty] | 40% | 100%
|  | LZ5 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [24 empty] | 100%
|  | C9 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [25 empty] | 100%
|  | LZ7.2 | 2 |  | 2 |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 |  | Tuấn |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [25 empty] | 60% | 100%
|  | Đấu nối Cấp nguồn tải | 2 | OK |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | Hiếu, Tuấn, Sanh | Hiếu |  |  | 100% |  | 5%
|  | C2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [27 empty] | 100%
|  | LZ3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [27 empty] | 100%
|  | C8 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [27 empty] | 100%
|  | LZ4 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Thắng |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [27 empty] | 100%
|  | C3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [27 empty] | 100%
|  | LZ5 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [27 empty] | 100%
|  | C9 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [27 empty] | 100%
|  | LZ7.2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Sanh |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [27 empty] | 100%
|  | Đấu nối phần Động lực Biến tần | 2 | OK | 1 | 3 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | Xưởng | Thắng | Hiếu |  |  | 100% |  | 10%
|  | C2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Việt |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [25 empty] | 100%
|  | LZ3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Việt |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [25 empty] | 100%
|  | C8 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Việt |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [26 empty] | 100%
|  | LZ4 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Việt |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [26 empty] | 100%
|  | C3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Đức |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 15% | [25 empty] | 100%
|  | LZ5 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Đức |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [25 empty] | 100%
|  | C9 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Đức |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [26 empty] | 100%
|  | LZ7.2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Đức |  |  | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [26 empty] | 100%
|  | Link nguồn 220VAC cho các tủ, PE cửa | 2 | OK | 3 | 2 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | Xưởng |  | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [23 empty] | 40% | 80% | 100%
|  | Đấu nối phần Đèn, Quạt, TS tủ outgoing | 2 | OK | 3 | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | Xưởng |  | Hiếu | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 5% | [23 empty] | 20% | 60% | 100%
|  | Nguồn cấp PLC | 2 | OK |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Xưởng | Nghĩa, Thọ | Trung |  |  | 100% |  | 10%
|  | PLC-MECH 3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [25 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 4 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [25 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 5 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [25 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 7.2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [25 empty] | 100%
|  | Tín hiệu module IO | 2 | OK |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Xưởng | Nghĩa, Thọ | Trung |  |  | 100% |  | 5%
|  | PLC-MECH 3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [26 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 4 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [26 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 5 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [26 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 7.2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [26 empty] | 100%
|  | Terminal & Relay | 2 | OK |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 | Xưởng | Nghĩa, Thọ | Trung |  |  | 100% |  | 10%
|  | PLC-MECH 3 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [27 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 4 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [27 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 5 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Nghĩa |  |  | Hoàn Thành | 100% | [28 empty] | 100%
|  | PLC-MECH 7.2 | 2 |  | 1 |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Thọ |  |  | Hoàn Thành | 100% | [28 empty] | 100%
3 | Hoàn thiện tủ |  |  | OK | 19 |  | 2025-03-12 | 2025-03-30 | [5 empty] | 100% |  | 5%
|  | Bấm dây PN - nhãn dây- cắm dây | 2 | OK | 2 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Xưởng | Nghĩa | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 30% | [9 empty] | 20% | 100%
|  | Bó cáp & sắp xếp gọn gàn các dây trong tủ | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | Nghĩa | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [27 empty] | 100%
|  | In và dán Tagname tủ, Logo, thiết bị trên mặt tủ | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | Nghĩa | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [27 empty] | 100%
|  | Cắt nắp máng & đánh dấu máng | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | Nghĩa | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [27 empty] | 100%
|  | Siết ôc, sơn dặm & vệ sinh tủ | 2 | OK | 1 | 1 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | Nghĩa | Trung | SV | Hoàn Thành | 100% |  | 10% | [27 empty] | 100%
4 | FAT nội bộ/ FAT với khách hàng |  |  |  | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | [5 empty] | 100%
|  | Visual check list | 2 | OK | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 25% | [27 empty] | 100%
|  | List of Material | 2 | OK | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 25% | [27 empty] | 100%
|  | Insulation Test: Kiểm tra nguội, Kiểm tra cách điện, Đóng điện đúng thứ tự từ nguồn đến tải. | 2 | OK | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 25% | [27 empty] | 100%
|  | IO & Manual Test | 2 | OK | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 25% | [27 empty] | 100%
5 | Giao Hàng |  |  |  | 1 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | [5 empty] | 100%
|  | Biên bản hàng hóa | 2 | OK | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [27 empty] | 100%
|  | Tài liệu thiết bị đính kèm | 2 | OK | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [27 empty] | 100%
|  | Lập Packing list, lựa chọn xe phù hợp | 2 | OK | 1 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [24 empty] | 100%
|  | Đóng gói | 2 | OK | 1 |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [27 empty] | 100%
|  | Bốc hàng lên xe | 2 | OK | 1 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Xưởng | HW+WS | Hiếu |  | Hoàn Thành | 100% |  | 20% | [28 empty] | 100%
OK
NOT OK
Note on N7: Huynh Van Thao: Doing: đang thực hiện. Need: cần thực hiện. None: chưa thực hiện Wait: đợi hàng khác