## QLNL
|  | CONSTRUCTION PLANNING KẾ HOẠCH THI CÔNG | [12 empty] | D:\estec\project\estec_evisor\estec_evisor_docs\form mẫu input chấm công\[Form mau 1 - suanoilamviec.xlsx]QLNL
[11 empty] | Mã dự án: | ES192-5-A2302 |  |  | oilamviec.x
[11 empty] | Mã hợp đồng: | HD01
[11 empty] | Ngày: | 22/02/2025
|  | PROJECT NAME/ TÊN DỰ ÁN: |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG | [6 empty] | Tên tài liệu: | Construction Planning
|  | PROJECT CODE/ MÃ DỰ ÁN: |  | ES192-5-A2302
NO./ STT | DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC | PRIORITY/ MỨC ĐỘ ƯU TIÊN | ASSIGNEE/ NHÂN SỰ THỰC HIỆN | SHIFT/ CA | PLAN/ KẾ HOẠCH |  | Nơi làm việc | QTY/ SL | UNIT/ ĐƠN VỊ | ACTUAL (%)/ % CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH | NEXT WEEK W50 | PICTURES/ HÌNH ẢNH | REMARK/ GHI CHÚ | STATUS/ TÌNH TRẠNG
General/ Kế hoạch chung |  |  |  |  | Từ | Đến |  |  | giờ |  | #REF! |  |  |  | #REF!
A | Thiết kế phần cứng | [13 empty] | 5
A1 | Thiết kế cấu hình hệ thống | [14 empty] | Trung Bình
A2 | Thiết kế tuyến cáp quang
A2.1 | Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang |  | Nguyễn Song Hào,Lê Hoàng Phúc |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | V | 7 | giờ |  |  |  | Time tinh SL cho 1 nguoi
A2.2 | Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang |  | Nguyễn Song Hào,Lê Hoàng Phúc |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | S | 6 | giờ
A3 | Thiết kế wiring cáp tín hiệu
A3.1 | Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng,Nguyễn Văn Hoàng Đông |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | V | 24 | giờ
A3.2 | Khảo sát xác định phương án đi dây tín hiệu dòng điện, điện áp |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng,Nguyễn Văn Hoàng Đông |  | 2025-03-13 | 2025-03-20 | S | 12 | giờ
A3.3 | Khảo sát xác định phương án đi dây RS485 |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng,Nguyễn Văn Hoàng Đông |  | 2025-03-20 | 2025-03-21 | V | 6 | giờ | [6 empty] | Cao
B | Mua hàng | [13 empty] | 5
B1 | Lên BOQ 1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ |  | Lê Vĩnh Hà |  | 2025-03-22 | 2025-03-24 | V | 16 | giờ | [6 empty] | Trung Bình
B2 | Lên BOQ 2 - thiết bị phần cứng, phần mềm đã có mã sales bóc sẵn |  | Nguyễn Văn Hoàng Đông |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | V | 8 | giờ
B3 | Lên BOQ tủ rack, tủ trung gian, CT |  | Lê Vĩnh Hà |  | 2025-03-24 | 2025-03-28 | S | 10 | giờ
C | Tích hợp hệ thống tại xưởng | [13 empty] | 80
C1 | Tích hợp tủ trung gian |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng |  | 2025-04-13 | 2025-05-23 | V | 40 | giờ | [5 empty] | 20
C2 | Tích hợp tủ rack |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng |  | 2025-05-24 | 2025-07-27 | V | 64 | giờ | [5 empty] | 10
C3 | FAT |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng |  | 2025-07-28 | 2025-08-29 | S | 32 | giờ | [5 empty] | 10
D | Lắp đặt tại công trường
D1 | Thi công kéo cáp quang từ các trạm về phòng trung tâm |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng |  | 2025-04-03 | 2025-05-15 | S | 42 | giờ
D2 | Lắp đặt CT, đồng hồ, đấu nối dây tín hiệu điện áp, dòng vào đồng hồ |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng |  | 2025-04-03 | 2025-07-16 | S | 104 | giờ
D3 | Kéo dây cáp Ethernet từ tủ trung gian SignatureShow về phòng trung tâm |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng |  | 2025-04-03 | 2025-04-16 | V | 13 | giờ
D4 | Lắp đặt ODF, tủ trung gian tại các trạm |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng |  | 2025-04-14 | 2025-05-04 | S | 20 | giờ
D5 | Lắp đặt tủ rack, máy tính |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng |  | 2025-05-05 | 2025-05-15 | V | 10 | giờ
D6 | Hàn cáp quang |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng |  | 2025-05-04 | 2025-05-08 | V | 4 | giờ
D7 | Đấu nối hoàn chỉnh hệ thống |  | Lê Vĩnh Hà,Lê Hoàng |  | 2025-05-09 | 2025-05-25 | V | 16 | giờ
Tổng | [7 empty] | 434 |  | 0% | 0% |  | Giờ |  | 15
giờ
Formulas:
PLAN/ KẾ HOẠCH = [PLAN/ KẾ HOẠCH, row above]